## Plan projet
ID | Activité | Statut | Responsable | Début planifié | Fin planifiée | Note
P-01 | Cadrage | Terminé | Élodie Caron | 2026-07-07 | 2026-07-18
P-02 | Architecture | Terminé | Marc Gervais | 2026-07-14 | 2026-08-28 | Migration Canada requise
P-03 | Développement phase 1 | En cours | Boréal Numérique | 2026-07-20 | 2026-09-30
P-04 | Tests intégrés | À venir | Mélissa Gagnon | 2026-09-21 | 2026-10-05
P-05 | Préparation exploitation | À venir | Olivier Côté | 2026-09-28 | 2026-10-10
P-06 | Mise en production | À venir | Nicolas Perron | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Cible de planification