## Risques
ID | Risque | Probabilité | Impact | Propriétaire | Statut | Mitigation | Commentaire
R-01 | Retard du connecteur interne | Moyenne | Élevé | Marc Gervais | Ouvert | Suivi fournisseur hebdomadaire | Suivi au 9 septembre 2026
R-02 | Validation sécurité incomplète | Élevée | Élevé | Sophie Lambert | Ouvert | Re-test de SEC-210 avant go-live
R-03 | Préparation exploitation incomplète | Moyenne | Élevé | Olivier Côté | Ouvert | Finaliser le runbook et le rollback
R-04 | Accessibilité | Moyenne | Moyen | Mélissa Gagnon | Ouvert | Fermer ACC-303
R-05 | Migration données | Faible | Moyen | Camille Beaulieu | Fermé | Contrôle de doublons